**Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ Сазановского сельсовета Пристенского района Курской области**

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
муниципальных целевых программ за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименования муниципальных программ | подпрограммы Программы | наименования ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных программ и подпрограмм | мероприятия | Объемфинансирования на текущий год, предусмотренный муниципальной программой (рублей) | Исполнено | Отметка о выполнении(%) | Примечание | Предложения |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сазановского сельсовета Пристенского района Курской области» |  | Администрация Сазановского сельсоветаМуниципальные казённые учреждения культуры Сазановского сельсовета | приобретение энергосберегающего оборудования | 10 000,00 | 0 | 0 | Программа будет реализоваться в 2015 году | Внести изменения в программу на 2015-2017 годы в части финансирования |
| Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Сазановского сельсовета Пристенского района на 2014-2020 годы" |  | Администрация Сазановского сельсовета | капитальный ремонт дороги х. Дубки, ул. Молодежная | 1 107 298,67 | 1 098 394 | 99 | Программа не профинансирована в связи с не полным получением акцизов.В 01.01.2015 года в соответствии с п.п. «в» п. 5ст.2 ФЗ от 27.05.2014 №136-ФЗ полномочия переданы в Администрацию Пристенского района. | В связи с переданными полномочиями не планировать в дальнейшем финансирование программы |
| Муниципальная программа «Экология и чистая вода на территории Сазановского сельсовета на 2014год» |  | Администрация Сазановского сельсовета |  | 413 050,00 | 412 936,00 | 100 | - |  |
| «Комплексная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Сазановском сельсовете на 2012-2014 годы |  | Администрация Сазановского сельсоветаМуниципальные казённые учреждения культуры Сазановского сельсовета | обеспечение участия в проведении районных мероприятий, посвящённых призыву в Вооружённые силы России | 1000 | 0 | 0 | Программа не профинансирована в связи с не полным получением денежных средств из бюджета. | Внести изменения в части финансирования программы |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Сазановский сельсовет» на 2013-2015 годы» |  | Администрация Сазановского сельсовета | Проведения обследования технического оборудования (Гидрантов) | 6 000,00 | 5 700,84 | 100 | Программа будет реализоваться в 2015 году |  |
| Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту «Сазановский сельсовет» на 2013-2015 годы» |  | Администрация Сазановского сельсоветаМуниципальные казённые учреждения культуры Сазановского сельсовета | Проведения комплексных мероприятий с молодежью противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 1000 | 0,5 | 50 |  |  |

|  |
| --- |
|  |