**Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ Сазановского сельсовета Пристенского района Курской области**

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
муниципальных целевых программ за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименования муниципальных программ | подпрограммы Программы | наименования ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных программ и подпрограмм | мероприятия | Объем  финансирования на текущий год, предусмотренный муниципальной программой (рублей) | Исполнено | Отметка о выполнении  (%) | Примечание | Предложения |
| Муниципальная целевая программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Сазановский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2018-2020 годы» | Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Сазановский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2014-2017годы» | Сазановский ЦСДК  Ильинский ЦСДК | Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 1376517 | 1361899,50 | 100 |  |  |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сазановского сельсовета Пристенского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года". | Подпрограмма «Энергосбережение в МО "Сазановский сельсовет" Пристенского района Курской области» целевой муниципальной программы муниципального образования "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сазановского сельсовета Пристенского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года". | Администрация Сазановского сельсовета  Муниципальные казённые учреждения культуры Сазановского сельсовета | Мероприятия в области энергосбережения (приобретение энергосберегающих ламп) | 1 000,00 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории МО "Сазановский сельсовет" Пристенского района Курской области" | Подпрограмма "Обеспечение правопорядка на территории МО "Сазановский сельсовет" Пристенского района Курской области" муниципальной программы "Профилактика правонарушений на территории МО "Сазановский сельсовет" Пристенского района Курской области" | Администрация Сазановского сельсовета  Муниципальные казённые учреждения культуры Сазановского сельсовета | Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 148000 | 147534 | 100 | Программа не профинансирована в связи с не полным получением денежных средств из бюджета. | Внести изменения в части финансирования программы |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории Сазановского сельсовета Пристенского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки" муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Сазановского сельсовета | Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 19682 | 19682 | 100 | Программа не профинансирована в связи с не полным получением денежных средств из бюджета |  |
| Муниципального программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сазановского сельсовета Пристенского района Курской области на 2013-2017 годы» | Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сазановского сельсовета Пристенского района Курской области на 2013-2017 годы» | Администрация Сазановского сельсовета | Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования | 1000,00 | 0 | 0 | Программа не профинансирована в связи с не полным получением денежных средств из бюджета |  |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" | Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" | Администрация Сазановского сельсовета | Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 584600 | 884599 | 100 |  |  |
| Муниципальная пронрамма Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Сазановский сельсовет» Пристенского района Курской области» | Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Сазановский сельсовет» Пристенского района Курской области» | Администрация Сазановского сельсовета | Установеа контейнерных плошадок, приобретение контейнеров | 618544 | 618544 | 100 |  |  |